## Use Cases
Use Case ID | Use Case Name | Description
UC_1 | 建立并设计问卷 | 允许用户在软件中发起并设计一个简单的问卷，只支持选择或填空。设计完成后，返回问卷的投票URL、管理URL
UC_2 | 填写问卷 | 用户在进入投票URL后，能够填写问卷，并进行提交。
UC_3 | 查看答题 | 用户在进入管理URL后，可以对来自不同IP的提交情况进行查看
UC_4（需要UC_3） | 管理数据信息 | 在管理界面中，可以对提交答题的数据进行操作（如排序、分类等），并支持导出
UC_5（需要UC_1） | 高级问卷 | 在之前的设计问卷的情况下，加入跳转、格式限制等高级功能，以及多选题等复杂情况
UC_6 | 用户登录 | 允许用户注册账号并登录，登陆后使用预留邮箱，或用户的个人界面传递URL等信息，或管理问卷
UC_7（需要UC_6） | 权限设置 | 支持超级管理员、管理员，可以对后台所有数据进行查看等
大的功能（比如说支持投票等）

## Product Backlog
Feature_ID | Use case | Short Name | Feature Author | User Story | Acceptance Criteria
将大的任务拆分成的小的部分 | 属于哪个大任务 | 简称 | 谁提出的 | 功能大致介绍
这里的任务在完成时，Commit里面要写上 |  |  | （比如用户，或者我们想到的Extra）
F1_1 | UC_1 | 确立问卷结构 | 用户 | 确立好能够用来储存问卷时的结构，要能契合数据库使用
F1_2 | UC_1 | 搭建数据库 | 用户 | 完成函数满足以下功能：输入问卷（对象），将其存入数据库；输入问卷名，返回对应问卷
F1_3 | UC_1 | 设计问卷页面框架 | 用户 | 利用HTML搭建好设计问卷界面的框架，要求加入所有按钮，确定各区域的作用等，但是不需要实现其功能
F1_4 | UC_1 | 添加问题功能 | 用户 | 在选择添加按钮之后，要出现问题的设计界面
F1_5 | UC_1 | 显示问题功能 | 用户 | 将已经添加过的问题显示在一个区域之中（先和添加问题分开，这样好写一些）
F1_6 | UC_1 | 编辑问题功能 | 用户 | 根据对应按钮，允许调整问题顺序，删除问题，重新编辑问题（通过按钮完成）
F1_7 | UC_1 | 保存并发布问卷 | 用户 | 利用按钮保存问卷，将问卷作为POST参数（JSON）传回后端
F1_8 | UC_1 | 后端接受问卷 | 用户 | 后端在接受到POST请求后，生成对应的（管理、投票）URL，将问卷和URL存入数据库中。然后返回显示URL的页面。
F1_9 | UC_1 | URL显示页面 | 用户 | 设计用来显示URL的页面，供F1_7使用。
F2_1 | UC_2 | 读取问卷，生成答题界面 | 用户 | 在用户访问到投票URL时，后端从数据库取出对应问卷的信息，作为参数送给前端，渲染界面。
F2_2 | UC_2 | 答题界面框架 | 用户 | 利用HTML搭建好答题界面的框架，要求加入所有按钮，确定各区域的作用等，但是不需要实现其功能
F2_3 | UC_2 | 显示问题功能 | 用户 | 在之前设计的框架中，显示后端在生成界面时传来的问卷各项问题。
F2_4 | UC_2 | 回答问题功能 | 用户 | 用户可以回答显示的问题，选择或者填空。
F2_5 | UC_2 | 提交答卷功能 | 用户 | 在用户提交完答卷之后，前端将其打包传回后端，记得加上IP来源。
F2_6 | UC_2 | 接受答卷 | 用户 | 接受到前端的包裹之后，后端将其保存在数据库之内，同时返回给用户一行文字表示已经完成答题。
F2_7 | UC_2 | 错误问卷报错 | 用户 | 在用户访问到非法投票URL时，返回没有此问卷，并说明可能问卷已过期。
F3_1 | UC_3 | 读取答卷，生成管理界面 | 用户 | 在用户访问到管理URL时，后端从数据库取出对应问卷的所有答卷，包装后作为参数送给前端，渲染界面。
F3_2 | UC_3 | 管理界面框架 | 用户 | 利用HTML搭建好管理界面的框架，要求加入所有按钮，确定各区域的作用等，但是不需要实现其功能
F3_3 | UC_3 | 显示答卷 | 用户 | 对于每份答卷，显示答卷来源的IP地址，以及答题的具体内容。这个可以先直接把JSON打印出来都行
F3_4 | UC_3 | 前端删除问卷 | 用户 | 在管理界面选择删除问卷后，前端传回一个删除问卷信号给后端
F3_5 | UC_3 | 后端删除问卷 | 用户 | 在后端接受到信息之后，将对应问卷及其答卷通通从数据库中删除，之后URL访问均视为非法。

## Sprint 1
Feature_ID | Short Name | Author | Estimated Effot | Real Effort | Accepted Time
一个小任务（在Backlog里头的） |  | 谁负责来写 | 预期时间 | 实际上用的时间 | 用户什么时候确认已经完成
F1_1 | 确立问卷结构 | 刘明华 | 1day | 1day
F1_2 | 搭建数据库 | 李凌新 | 1day
F1_3 | 设计问卷页面框架 | 郭元晨 | 1day
F1_4 | 添加问题功能 | 郭元晨 | 1day
F1_5 | 显示问题功能 | 郭元晨 | 0.5day
F1_6 | 编辑问题功能 | 郭元晨 | 1day
F1_7 | 保存并发布问卷 | 郭元晨 | 0.5day
F1_8 | 后端接受问卷 | 吴启凌 | 1day
F1_9 | URL显示页面 | 匡正非 | 1day
F2_1 | 读取问卷，生成答题界面 | 李凌新 | 1day
F2_2 | 答题界面框架 | 刘明华 | 1day
F2_3 | 显示问题功能 | 刘明华 | 1day
F2_4 | 回答问题功能 | 刘明华 | 1day
F2_5 | 提交答卷功能 | 刘明华 | 0.5day
F2_6 | 接受答卷 | 吴启凌 | 1day
F2_7 | 错误问卷报错 | 吴启凌 | 0.5day
F3_1 | 读取答卷，生成管理界面 | 李凌新 | 1day
F3_2 | 管理界面框架 | 匡正非 | 1day
F3_3 | 显示答卷 | 匡正非 | 1day
F3_4 | 前端删除问卷 | 匡正非 | 1day
F3_5 | 后端删除问卷 | 吴启凌 | 1day

## Sprint 2
Feature_ID | Short Name | Author | Estimated Effot | Real Effort | Accepted Time

## Sprint 3
Feature_ID | Short Name | Author | Estimated Effot | Real Effort | Accepted Time

## Sprint 4
Feature_ID | Short Name | Author | Estimated Effot | Real Effort | Accepted Time